## Hoja1 (2)
🗓️ Cronograma de Actividades del Proyecto
Fase / Semana | Actividad | Descripción Detallada | Responsable(s)
Semana 1 | Planeación del Proyecto | Definición del alcance, objetivos, entregables y recursos. Revisión normativa legal colombiana sobre nómina. | Todos los integrantes
Semana 2 | Diseño del Modelo Relacional | Construcción del modelo E-R, normalización hasta 3FN, definición de entidades principales (Empleado, Nómina, Devengado, etc.). | Encargado de base de datos
Semana 3 | Implementación del Esquema en SQL Server | Creación de tablas relacionales, claves primarias y foráneas. Aplicación de restricciones de integridad y relaciones. | Encargado de base de datos
Semana 4 | Desarrollo de SP de Cálculos y Procesamiento | Creación de procedimientos: sp_generar_devengados_mensual, sp_generar_nomina_mensual, sp_generar_prestaciones_sociales_mensual, etc. | Backend y base de datos
Semana 5 | Implementación de Auditoría con Trigger | Definición y creación del trigger trg_auditar_nomina_insercion. Implementación de tabla auditoria_nomina y validaciones. | Backend
Semana 6 | Desarrollo del Módulo Web de Empleados y Nómina (Spring Boot + Thymeleaf) | Backend con controladores, servicios, DTOs. Frontend con empleado.html, nomina.html, formularios y validaciones. | Equipo Frontend y Backend
Semana 7 | Implementación de Reportes PDF y Generación de Desprendibles | Desarrollo de funcionalidad para generar y exportar ZIP de desprendibles en PDF con OpenHTML2PDF y Thymeleaf. | Backend y Frontend
Semana 8 | Creación del Módulo de Hojas de Vida en MongoDB | Integración con MongoDB, definición de documento HojaDeVida, almacenamiento de datos, experiencias laborales y consultas. | Encargado de NoSQL
Semana 9 | Implementación del módulo de Novedades y Horas Extras | Formularios, servicios, controladores y SP como sp_registrar_novedad, sp_registrar_horas_extras_empleado. | Backend y Frontend
Semana 10 | Generación y Visualización de Liquidación de Prestaciones por Semestre | SP: sp_generar_liquidacion_prestaciones_semestre, vista liquidacion_prestaciones.html, filtros por año, semestre y búsqueda por nombre. | Backend
Semana 11 | Pruebas Integrales del Sistema | Validación funcional y técnica de cada módulo. Verificación de generación de nómina, cálculos de ley, integridad referencial y acceso a MongoDB. | Todos
Semana 12 | Documentación del Proyecto | Redacción del documento final con introducción, índice, modelo de datos, módulos, cronograma, conclusiones y capturas de pantalla. | Todos
Semana 13 | Preparación para Sustentación | Ensayo de presentación, asignación de roles, preparación de respuestas, pruebas en vivo del sistema. | Todos
Semana 14 | Entrega Final y Sustentación del Proyecto | Presentación ante el jurado. Demostración del sistema, explicación técnica y argumentación del cumplimiento legal y normativo de la nómina en Colombia. | Todos

## Hoja1
🗓️ Cronograma de Actividades del Proyecto
Fechas | Actividad | Descripción | Responsable(s)
07/03/2025 - 13/03/2025 | Planeación del Proyecto | Definición del alcance, objetivos, entregables y recursos. Revisión normativa legal colombiana sobre nómina. | Todos los integrantes
14/03/2025 - 20/03/2025 | Diseño del Modelo Relacional | Construcción del modelo E-R, normalización hasta 3FN, definición de entidades principales (Empleado, Nómina, Devengado, etc.). | Todos los integrantes
21/03/2025 - 27/03/2025 | Implementación del Esquema en SQL Server | Creación de tablas relacionales, claves primarias y foráneas. Aplicación de restricciones de integridad y relaciones. | Todos los integrantes
28/03/2025 - 03/04/2025 | Desarrollo de SP de Cálculos y Procesamiento | Creación de procedimientos: sp_generar_devengados_mensual, sp_generar_nomina_mensual, sp_generar_prestaciones_sociales_mensual, etc. | Todos los integrantes
04/04/2025 - 06/04/2025 | Implementación de Auditoría con Trigger | Definición y creación del trigger trg_auditar_nomina_insercion. Implementación de tabla auditoria_nomina y validaciones. | Todos los integrantes
11/04/2025 - 17/04/2025 | Desarrollo del Módulo Web de Empleados y Nómina (Spring Boot + Thymeleaf) | Backend con controladores, servicios, DTOs. Frontend con empleado.html, nomina.html, formularios y validaciones. | Todos los integrantes
18/04/2025 - 22/04/2025 | Módulo de Novedades y Horas Extras | Formularios, controladores y SP como sp_registrar_novedad, sp_registrar_horas_extras_empleado. | Todos los integrantes
25/04/2025 - 29/04/2025 | Generación y Visualización de Liquidación de Prestaciones | Implementación de SP sp_generar_liquidacion_prestaciones_semestre, vista liquidacion_prestaciones.html, filtros por año, semestre y búsqueda por nombre. | Todos los integrantes
02/05/2025 - 05/05/2025 | Reportes PDF | Generación de reportes con OpenHTML2PDF y Thymeleaf. | Todos los integrantes
12/05/2025 - 13/05/2025 | Hojas de Vida en MongoDB | Integración con MongoDB: documento HojaDeVida, almacenamiento y consultas. | Todos los integrantes
14/05/2025 - 15/05/2025 | Pruebas Integrales | Validación funcional y técnica del sistema completo. | Todos los integrantes
16/05/2025 - 17/05/2025 | Documentación del Proyecto | Redacción del documento final: introducción, índice, modelo de datos, cronograma, módulos, conclusiones y capturas de pantalla. | Todos los integrantes
2025-05-26 | Entrega Final y Sustentación del Proyecto | Demostración del sistema ante el docente. Argumentación técnica y validación del cumplimiento normativo y funcional del sistema de nómina. | Todos los integrantes